## Status kvalitetsarbete inom Fomas datahantering

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Datum* | *Antal identifierade verksamheter med behov av kvalitetsarbete* | *Antal verksamheter som ej påbörjat kvalitetsarbete* | *Antal verksamheter med pågående kvalitetsarbete(\*)* | *Antal verksamheter med pågående åtgärdsarbete (\*\*)* | *Antal verksamheter som uppnått grundläggande krav (minst kvalitetsnivå 1 i ingående processer)* | *Antal verksamheter som uppnått fastställd målnivå (kvalitetsnivå I-III i  ingående processer) (\*\*\*)* |
| 15/6 2015 | 73 | 18 (25%) | 55 (75%) | 22 (30%) | 8 (11%) | 2 (3%) |
| 14/1 2016 | 73 | 6 (8%) | 67 (92%) | 57 (78%) | 7 (10%) | 5 (7%) |
| 31/5 2016 | 74 | 0 | 74 (100%) | 69 (93%) | 7 (10%) | 5 (7%) |

*(\*) Har börjat fylla i självvärderingen för styrprocessen.*

*(\*\*) Foma delmål 1*

*(\*\*\*) Foma delmål 2*

**De ’fem’ återstående, maj 2016:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verksamhet** | **Institution** | **Foma program** |
| Svenska fenologinätverket | Enheten för skoglig fältforskning | Klimat |
| Baltic International Acoustic Survey (BIAS) | Akvatiska resurser | Kust och hav |
| Undervattensfilmning av kräfthålor (UV-TV) | Akvatiska resurser | Kust och hav |
| Ekologiska basdata - Klimat | Enheten för skoglig fältforskning | Skog |
| Historiska rikstaxdata | Skoglig resurshushållning | Skog |