## Slide 1: Utvecklingen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen
December 2021

## Slide 2: Riktlinjer/prioriteringar
Tidsplanen för utökningen måste hålla
Nytänk i utbildningarnas upplägg
Kompetenser/personella resurser går före utbyggnad av infrastrukturer
Skapa utrymme för fortsatta satsningar på personella resurser och forskning

## Slide 3: Nybörjarplatser
Antal nybörjarplatser | Nuläge | HT22 | HT23
Vet | 103 | 110 | 145
DSS | 100 | 115 | 115
Totalt | 203 | 225 | 260

## Slide 4: Styrgrupp, träffas månadsvis
Funktion | Namn
Ordförande, prorektor | Karin Holmgren
Dekan VH | Rauni Niskanen
Universitetsdirektör | Martin Melkersson
Controller | Bo Aspman
VMF Ordförande | Mika Berglund
VH programnämndsordförande | Johanna Penell
Projektledare | Anders Bjurstam

## Slide 5: Projektledningsgrupp
Funktion | Namn
VH programnämndsordförande | Johanna Penell
VH vice dekan för klinisk samverkan | Henrik Rönnberg
VH Fakultetsdirektör | Caroline Carlström
Planeringschef | Lena Ousbäck
Programstudierektor Vet | Helene Hamlin
Ställföreträdande programstudierektor Vet | Karin Vargmar
Vik. programstudierektor DSS | Ann Hammarberg
Vik. programstudierektor DSS | Elin Svonni
Personaldirektör | Anna-Karin Olofsdotter
Vice ordförande VMF | Kristian Arkela
Kommunikationsstrateg | Ulrika Åström
Utbildningsledare | Karin Camp
Controller | Bo Aspman
Projektledare | Anders Bjurstam
Sekretariat: Controller, kommunikationsstöd.

## Slide 6: Anslagsökning enligt proposition
SLU har fått en anslagsökning som innebär en succesiv upptrappning från 37,5 till 71 MSEK för båda programmen. Upptrappningen ska vara fullt genomförd 2027.

## Slide 7: Projektplan – övergripande projektmål
Projektets mål är att ge de underlag och förutsättningar som krävs för att SLU ska klara ökningen av platsantalet på veterinär- och djursjukskötarutbildningarna enligt regeringens uppdrag. Detta med hög utbildningskvalitet, ändamålsenligt lokalutnyttjande, god studiemiljö för studenterna och arbetsmiljö för programmens lärare, inom de ekonomiska ramar som angetts samt enligt stadgad tidsplan.

## Slide 8: Projektplan – delprojektmål Förankrade underlag nödvändiga för att utveckla veterinär- och djursjukskötarprogrammen är framtagna enligt överenskommen tidsplan samt överlämna till respektive beslutande funktion för implementation, innebärande att;
Resurser för lärarnas arbetstid är identifierade.
Möjlighet till utökad samverkan mellan ämnesområdena husdjurvetenskap, djuromvårdnad och veterinärmedicin är utredd och presenterad till styrgruppen.
Bemanningsbehov är fastställda och föreslagna till linjen under såväl under projekttiden samt för säkrad kompetensförsörjning på sikt.
Det finns en tydlig ekonomisk plan för projektet som innebär att budgeten hålls för att genomföra utvecklingen.
Lokalbehoven är identifierade och den prioriterade lokalutvecklingen är genomförd.
Det finns planer för säkerställande av verksamhetsförlagd utbildning och praktiska moment.
Det finns konkreta förslag på hur infrastrukturer som tex VH:s djuranläggningar och UDS bättre används av utbildningen.

## Slide 9: Projektets övergripande tidsplan
Datum | Milstolpe, beskrivning
2021-10-29 | Konstituerande styrgruppsmöte
2021-12-14 | Det samlade förändringsbehovet är identifierat och återrapporteras till styrgruppen
2022-06-30 | Förberedelser inför HT22 är genomförda
2022-06-30 | Planeringsarbetet för HT23 är avslutat
VT 2023 | Nödvändiga förändringar för HT23 genomförda
VT 2023 | Planeringsarbetet bortanför HT23 presenteras
Dec 2023 | Projektfasen avslutas, och projektets samtliga leveranser har överlämnats till och mottagits av verksamheten

## Slide 10: Ex på delprojektgrupper som är igång. Bemanningen i delprojektgrupperna varierar över tid, nedan en ögonblicksbild.
Lokaler | Namn
Forskningssekreterare | Olle Håstad
ISR KV | Lina Lindström
ISR BVF | Eva Tydén
ISR AFB | Erik Pelve
PSR DSS | Ann Hammarberg
Administrativ chef KV | Elinora Johansson
Föreståndare | Sten-Olof Fredriksson
Fastighetsavdelningen | Camilla Westerborn
Extern | Erik Fagerberg
Controller | Bo Aspman
ISR HUV, HGEN, HMH samt UDS kommer in i ett senare skede | 
Projektledare | Anders Bjurstam
Resursbehov kort sikt – för att bemanna projektet | Namn
Forskningssekreterare | Olle Håstad
Controller | Bo Aspman
ISR KV | Lina Lindström
ISR BVF | Eva Tydén
ISR AFB | Erik Pelve
ISR HUV, HGEN, HMH kommer in i ett senare skede | 
Projektledare | Anders Bjurstam
Curriculum DSS | Namn
Programnämndsordförande VH | Johanna Penell
Utbildningsledare | Karin Camp
Vik. programstudierektor DSS | Elin Svonni
Vik. programstudierektor DSS | Ann Hammarberg
VMF | Kristian Arkela
Projektledare | Anders Bjurstam
Curriculum Vet | Namn
Programnämndsordförande VH | Johanna Penell
Utbildningsledare | Karin Camp
Programstudierektor Vet | Helene Hamlin
Ställföreträdande programstudierektor Vet | Karin Vargmar
Tuvet (i ett senare skede) | Jeanette Hansson
VMF | Mika Berglund/Kristian Arkela
Projektledare | Anders Bjurstam

## Slide 11: Exempel på delprojektgrupper som kommer startas
Resursbehov lång sikt – för att bemanna programmen
Ackreditering
Klinisk träning
VFU
Klinikersättning

## Slide 12: Kommunikation
Kommunikationens roll är att öppet och transparent berätta om utvecklingen av programmen allteftersom.
Kommunikationen inkluderar akademi, studenter och UDS.
Primära kanaler:
Funktionsbrevlåda för frågor, tankar och tips nya-vet-dss@slu.se
Webbplats för senaste nytt, dokumentation, frågor och svar
Kontinuerliga uppdateringar via mailutskick