## Kalenderöversikt
Vem | (Alla)
BOKSLUTSKALENDER
2019-12-11
Sista dag rekvisitioner, statliga
2019-12-12
Sista dag att skicka in underlag från försystem avseende interna kundfakturor
2019-12-13
Sista dag att registrera internfakturor
Sista dag att skicka in projektavslut
Sista dag att anmäla sålda inventarier
Sista dag externa transfereringar
2019-12-16
Slutattest leverantörsfakturor anläggningstillgångar
2019-12-19
Anslag för dec bokförs
2019-12-20
Sista sändning av betalningar 2019
2019-12-27
Sista dag att skicka in underlag från försystem avseende externa kundfakturor
Sista dag interna transfereringar (partnerprojekt)
2020-01-01
Leverantörsfakturor, årsskiftesrutin
2020-01-02
Bokföring avskrivningar
Sista dag att registrera kundfakturor
OH-bokföring (1)
Intäktsperiodisering kontrakt (1)
Sista dag för icke-statliga rekvisitioner och uppdragsfakturering
2020-01-03
Analysdag efter första OH-bokföring
Leverantörsfakturor, brytdag
Kontrakt avs 2019 ska vara ekavd tillhanda
Kolla upp oattesterade leverantörsfakturor inför sista dag att attestera fakturor 8 jan
2020-01-07
Avräkningsunderlag lantbruksprodukter
Alla leverantörsfakturor avseende 2019 finns i proceedo
2020-01-08
Sista dag för leveranskvittens av ordrar
Slutattest internfakturor
Slutattest leverantörsfakturor
Sista dag för utbokning av centrala kostnader via fil.
2020-01-09
Analysdag inför slutlig OH-bokföring 10 januari.
Djurinventering klar
Lagerinventering klar
Leverantörsfakturor, bokföring oattesterade leverantörsfakturor över 50 tkr
Sista dag för bokföring av inbetalningar 2019
Alla kontrakt avs 2019 finns registrerade i projektmodulen.
Makulering av oattesterade internfakturor 2019
2020-01-10
Sista dag för att registrera i Ladok
OH-bokföring (2)
Intäktsperiodisering kontrakt (2)
2020-01-13
Sista bokföringsdag institutioner
2020-01-14
Sista bokföringsdag fakulteter/uadm
2020-01-15
Nollställning gemensamma kostnader (950*-projekt)
Intäktsperiodisering kontrakt (3)
2020-01-16
Bokslutsspecar klara och nedladdade
Checklistan avprickad och nedladdad
Koncernrapportering (ESV)
2020-01-17
Bokföring semesterlöneskuld
Bokföring utlägg reseräkningar (löneskuld)
SLU Holding
2020-01-20
Sista analysdag bokslut 2019
2020-01-22
Sista dag för ekavd att bokföra rättelser från inst i period 201912
Startdatum 2020: rekvisitioner, registrering och fakturering kontrakt
Startdatum 2020: internfakturering
Startdatum 2020: externfakturering
2020-01-23
Koncerrapportering
2020-01-24
Linsrapporter uppdaterade
2020-01-27
Bokslutskommentarer institutioner
Leveranser av verifikationsmaterial från institutionerna till centralarkivet denna vecka.
2020-01-31
Bokslutskommentarer fakulteter/uadm
Finansiell del av ÅR klar
Projektrapporter uppdateras med IB-värden
2020-02-14
Särskild dokumentation till ESV
2020-02-20
Beslut årsredovisning
2020-02-22
Årsredovisning till regeringen

## Kaldender bokslut - detaljer
Datum | Veckodag | Kl | Vem | Rubrik | Kommentar | Kontakt | Länkar/mallar | Intern kommentar
2019-12-11 | onsdag |  | Institutioner | Sista dag rekvisitioner, statliga | Sista dag att meddela kontraktsgruppen om ni behöver rekvirera statliga bidrag som avser 2019. Förfallodatum på rekvisitionerna sätts till senast den 27 december 2019. Inga manuella rekvisitioner får förekomma. Statliga rekvisitioner kan åter göras den 22 januari. | kontrakt@slu.se
2019-12-12 | torsdag |  | Institutioner | Sista dag att skicka in underlag från försystem avseende interna kundfakturor | Sista dag att skicka in filer från försystem avseende interna kundfakturor. | kundreskontra@slu.se
2019-12-13 | fredag |  | Institutioner | Sista dag externa transfereringar | Underskrivet underlag för externa transfereringar ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast detta datum. Mottagande myndighet måste få betalningen bokförd i år. | kontrakt@slu.se | Blankett transfereringar (under rubrik 1)
2019-12-13 | fredag |  | Institutioner | Sista dag att registrera internfakturor | Sista dagen att skriva interna försäljningsordrar. Natten mot den 14 dec faktureras ordrarna. Interna försäljningsordrar kan skrivas även efter detta datum, men de kommer att faktureras den 22 januari i period 202001. Endast utförd tjänst eller levererad vara får faktureras. De internfaktutor som inte slutattesterats 8 januari 2020 kommer makuleras. | kundreskontra@slu.se |  | Stäng av faktureringen efter 18 dec (system)
2019-12-13 | fredag |  | Institutioner | Sista dag att skicka in projektavslut | Sista dag att skicka in blanketter för projektavslut till redovisning@slu.se. För mer information om projektavslut, se kaptiel 5.6 "Avslut av projekt" i Ekonomihandboken. | redovisning@slu.se | Blanketter - avsnitt 9 "Bokslut/månadsavstämning"/ Projektavslut
2019-12-13 | fredag |  | Institutioner | Sista dag att anmäla sålda inventarier | Sista dag att anmäla till inv-reg@slu.se att inventarier som avyttrats under 2019. | Inv-reg@slu.se | Blanketter - avsnitt 4 "Anläggningar och lös egendom"
2019-12-16 | måndag |  | Institutioner | Slutattest leverantörsfakturor anläggningstillgångar | Sista dag för slutattest av fakturor som avser anläggningar, om avskrivningar ska bokföras för december. | proceedosupport@slu.se
2019-12-19 | torsdag |  | Ekonomiavd | Anslag för dec bokförs | Anslagen för december bokförs ut till verksamheten. | redovisning@slu.se
2019-12-20 | fredag |  | Ekonomiavd | Sista sändning av betalningar 2019 | Sista ordinarie sändning av betalningar 2019. Betalningar som måste vara leverantör/mottagare tillhanda senast 31 december 2019 behöver vara slutattesterade senast den 19 december. | proceedosupport@slu.se
2019-12-27 | fredag |  | Institutioner | Sista dag interna transfereringar (partnerprojekt) | Underskrivet underlag för omföringar av bidragsmedel till partnerprojekt ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast detta datum. Partnerinstitutionen ansvarar för att skicka underlag över faktiska kostnader till den institution som ansvarar för huvudprojektet. Huvudinstitutionen ansvarar för att sammanställa underlag och skicka in till ekonomiavdelningen. | kontrakt@slu.se
2019-12-27 | fredag |  | Institutioner | Sista dag att skicka in underlag från försystem avseende externa kundfakturor | Sista dag att skicka in filer från försystem avseende externa kundfakturor 2019. | kundreskontra@slu.se
2020-01-01 | onsdag |  | Ekonomiavd | Leverantörsfakturor, årsskiftesrutin | Ekonomiavdelningen ändrar bokföringsdatum till 2019-12-31 för samtliga leverantörsfakturor under perioden 2020-01-01--2020-03. Se i ekonomihandbokens avsnitt 12.2.5, Bokslut, om periodisering ska göras beroende på produktens/tjänstens leveransdatum och fakturans ankomsttidpunkt. | proceedosupport@slu.se
2020-01-02 | torsdag |  | Institutioner | Sista dag att registrera kundfakturor | Extern fakturering: Sista dag att registrera externa försäljningsordrar som avser 2019. Tidigt morgonen den 3 januari skickas fakturafilen från ekonomiavdelningen. Externa försäljningsordrar kan skrivas i perioden 3-21 januari, men de kommer att faktureras/bokföras först den 22 januari i period 202001. | kundreskontra@slu.se
2020-01-02 | torsdag | kl 10 | Institutioner | Sista dag för icke-statliga rekvisitioner och uppdragsfakturering | Sista dag (senast kl 10) att meddela kontraktsgruppen fakturering av uppdrag och behov av att rekvirera medel från icke-statliga bidragsgivare avseende 2019. Fakturorna/rekvisitionerna bokförs och skickas iväg den 3:e januari. Den 22 januari kommer kontraktsgruppen åter att fakturera/rekvirera bidrag och uppdrag. | kontrakt@slu.se
2020-01-02 | torsdag | fm | Ekonomiavd | Bokföring avskrivningar | Avskrivningar för december bokförs av ekonomiavdelningen. | Inv-reg@slu.se
2020-01-02 | torsdag | em | Ekonomiavd | OH-bokföring (1) | Ekonomiavdelningen bokför: * lönebaserade automatkonteringar, dvs bokföring av universitets-, fakultets-, institutions-, biblioteks- och lokalpåslag för december + periodiseringsfil. Ytterligare en bokföring sker den 10 januari. * OH-uttaget (och lokalupplyft) från bidragsprojekt med kontrakt till OH-avstämningsprojekten 50000, 75000 resp 85000 (upplyftet). Ett andra upplyft bokförs den 10 januari. Ekonomiavdelningen meddelar när bokföringen är gjord. | redovisning@slu.se
2020-01-02 | torsdag | em | Ekonomiavd | Intäktsperiodisering kontrakt (1) | En första periodisering av projekt med kontrakt för att möjliggöra avstämning på institutionen. En andra intäktsperiodisering sker den 10 januari, och slutlig intäktsperiodisering den 15 januari.
2020-01-03 | fredag |  | Institutioner | Kolla upp oattesterade leverantörsfakturor inför sista dag att attestera fakturor 8 jan | Gå igenom oattesterade fakturor som ligger i flödet i Proceedo. Använd e-guiden "Söka efter fakturor i Proceedo" för att se hur många fakturor som ligger oattesterade eller för utredning. | proceedosupport@slu.se | e-guide Söka efter faktuor i Proceedo
2020-01-03 | fredag |  | Institutioner | Kontrakt avs 2019 ska vara ekavd tillhanda | Samtliga inkomna bidrags- och uppdragskontrakt som avser 2019 ska vara ekonomiavdelningen tillhanda. | kontrakt@slu.se
2020-01-03 | fredag |  | Ekonomiavd | Leverantörsfakturor, brytdag | Brytdag för staten, d.v.s. sista dag att ta emot fakturor mellan myndigheter. Ekonomiavdelningen tar hänsyn till brytdagen när bokföringsdatum sätts på fakturan.
2020-01-03 | fredag |  | Institutioner | Analysdag efter första OH-bokföring | Analysdag - fokus löner och projekt. Säkerställ att lönekonteringar är rätt inför att automatkonteringar och OH-uttag för bidragsfinansierade projekt bokförs sista gången den 10 januari! Använd gärna rapporten "Löner per redovisningsområde", samt "Löner per projekt" för avstämning och analys. Gå igenom negativa projektsaldon och stäm av om eventuella oregistrerade kontrakt avseende 2019 finns. Meddela kontraktsgruppen. Använd t ex rapporten "Projektöversikt" i UBW. Stäm av institutionens poster i balansräkningen. Använd gärna frågemallen "BR- bokslutsspec" vid analys. |  | Lins-rapporter | Undvik bokföring som rör inst. denna dag
2020-01-07 | tisdag |  | Ekonomiavd | Alla leverantörsfakturor avseende 2019 finns i proceedo | Alla leverantörsfakturor som inkommit till SLU fram till och med brytdatum finns nu i proceedo för hantering. Ekonomiavdelningen meddelar när alla fakturor finns ute i flödet. | proceedosupport@slu.se
2020-01-07 | tisdag |  | Institutioner | Avräkningsunderlag lantbruksprodukter | Avräkningsunderlag avseende lantbruksprodukter ska bokföras av inst/motsv om inget annat överenskommits. Om avräkningsunderlag inte inkommit måste inst/motsv bokföra en förväntad intäkt som periodavgränsningspost (kontering 1392/3369). | redovisning@slu.se
2020-01-08 | onsdag |  | Institutioner | Slutattest leverantörsfakturor | Sista dag för slutattest i Proceedo för år 2019. Leverantörsfakturor inkomna t.o.m brytdagen finns för attest och kontering den 7 januari. Alla fakturor som tillhör 2019 ska vara slutattesterade av behörig person om fakturan är riktig. Ekonomiavdelningen meddelar via mail när fakturorna finns tillgängliga för mottagarna. Fakturor inkomna efter brytdagen finns också tillgängliga i Proceedo men kommer att bokföras i period 202001. | proceedosupport@slu.se
2020-01-08 | onsdag |  | Institutioner | Sista dag för leveranskvittens av ordrar | Sista dag för att leveranskvittera de ordrar där beställningen avser 2019 om varan eller tjänsten blivit levererad 2019. | ehandel@slu.se
2020-01-08 | onsdag |  | Universitetsadm | Sista dag för utbokning av centrala kostnader via fil. | Sista dag för universitetsadministrationen att göra utbokningar av kostnader för lokaler, undervisningslokaler, media, it, lokalservice, telefoni etc | redovisning@slu.se
2020-01-08 | onsdag |  | Institutioner | Slutattest internfakturor | Sista dag för attest av internfakturor. Obetalda internfakturor och motsvarande interna leverantörsfakturor som finns kvar efter detta datum kommer att krediteras/makuleras, d v s tas bort ur systemet. | redovisning@slu.se
2020-01-09 | torsdag |  | Ekonomiavd | Sista dag för bokföring av inbetalningar 2019 | Sista dag för ekonomiavdelningen att bokföra löpande inbetalningar daterade t o m 2019-12-31. Rättelser efter avstämningar kan göras t.o.m. 2019-01-13. | kundreskontra@slu.se
2020-01-09 | torsdag |  | Ekonomiavd | Alla kontrakt avs 2019 finns registrerade i projektmodulen. | Alla nya projekt och kontrakt som inkommit senast den 4 januari ska vara registrerade i projektmodulen. Efter detta datum registreras endast projekt och projektdelar som ska gälla från period 202001. | kontrakt@slu.se
2020-01-09 | torsdag | fm | Ekonomiavd | Makulering av oattesterade internfakturor 2019 | Kreditering av obetalda internfakturor i UBW och makulering av intern leverantörsfaktura i Proceedo. | kundreskontra@slu.se |  | Kreditering av obetalda internfakturor/levfakt på förmiddagen.
2020-01-09 | torsdag | fm | Ekonomiavd | Leverantörsfakturor, bokföring oattesterade leverantörsfakturor över 50 tkr | Ekonomiavdelning bokför ut eventuellt kvarstående oattesterade fakturor över 50 tkr på institutionsnivå. Berörda institutioner meddelas. | redovisning@slu.se
2020-01-09 | torsdag |  | Institutioner | Lagerinventering klar | Lagerinventeringar med anteckning om värderingssätt ska vara ekonomiavdelningen tillhanda. Ansvarig person skickar skannade listor till redovisning@slu.se Avser egendomarna och fastighetsförvaltningen, VHI/Lövsta, UDS, ambulatoriska och NJV. Förändringen av lager bokförs av inst/motsv om inget annat meddelas vid inventeringen. Information om vad som ska framgå av listan finns i ekonomihandboken avsnitt 12.5.12 | redovisning@slu.se
2020-01-09 | torsdag |  | Institutioner | Djurinventering klar | Djurinventeringarna ska vara ekonomiavdelningen tillhanda. Skannade listor skickas av ansvarig person till redovisning@slu.se Information finns i ekonomihandboken avsnitt 12.5.13 | redovisning@slu.se
2020-01-09 | torsdag |  | Institutioner | Analysdag inför slutlig OH-bokföring 10 januari. | Analysdag! Fokus: rättvisande resultat per redovisningsområde Säkerställ att bokföringen ser korrekt ut vad gäller redovisningsområden. För detta ändamål kan t ex Linsrapporten "RR per verksamhet" användas. Det går också att använda rapporten "RR per redovisningsområde" som finns under rapportfliken i UBW under mappen "Bokslut". |  | Lins-rapporter
2020-01-10 | fredag |  | Ekonomiavd | OH-bokföring (2) | UBW stängs för registrering, men är öppet för uppföljning. Ekonomiavdelningen meddelar när UBW åter är öppet för registrering. Detta för att ekonomiavdelningen ska bokföra * den slutliga bokföringen av lönebaserade automatkonteringar, dvs universitets-, fakultets-, institutions-, biblioteks- och lokalpåslag för december. * det slutliga OH-uttaget (och lokalupplyftet) från bidragsprojekt med kontrakt till OH-avstämningsprojekten kod 50000, 75000 resp 85000 (upplyftet). | redovisning@slu.se
2020-01-10 | fredag |  | Ekonomiavd | Intäktsperiodisering kontrakt (2) | En andra periodisering av projekt med kontrakt för att möjliggöra avstämning på institutionen. En tredje periodisering sker den 15 januari. | redovisning@slu.se
2020-01-10 | fredag |  | Institutioner | Sista dag för att registrera i Ladok | Sista dag att registrera prestationer i Ladok. | ladok@slu.se | Ladok-inloggning | Avstämt med Olof Ingesson, planeringsavdelningen
2020-01-13 | måndag |  | Institutioner | Sista bokföringsdag institutioner | Sista dagen för institutionernas/motsv bokföring avseende 2019. Om rättelser eller omföringar av löner sker i period 201912 efter ekonomiavdelningens bokföring av OH, måste påslagen räknas om. För bidragsprojekt måste OH-upplyftet korrigeras mot projektet för OH- avstämning. Även andra omföringar kan påverka OH-upplyften för bidragsfinansierade projekt. Maila redovisning@slu.se om du är osäker. | redovisning@slu.se
2020-01-14 | tisdag |  | Fakulteter | Sista bokföringsdag fakulteter/uadm | Sista dagen för faktulteterna att bokföra på 2019. Nollställning av projekt 9600 på fakulteten ska vara gjord. | redovisning@slu.se
2020-01-15 | onsdag |  | Ekonomiavd | Intäktsperiodisering kontrakt (3) | Ekonomiavdelningen bokför de slutliga periodiseringarna av projekt med kontrakt, samt omför debetsaldon på skuldsidan till tillgångssidan för oförbrukade uppdrag och bidrag. | redovisning@slu.se
2020-01-15 | onsdag |  |  | Nollställning gemensamma kostnader (950*-projekt) | Ekonomiavdelningen bokför fördelning från 950*-projektkoder till samlingsprojekt för kapital. Se ekonomihandboken avsnitt 5.5 | redovisning@slu.se | Ekonomihandboken kap 5
2020-01-16 | torsdag |  | Ekonomiavd | Koncernrapportering (ESV) | Ekonomiavdelningen skickar preliminärt ekonomiskt utfall för år 2019 till det statliga koncernrapporteringssystemet Hermes (Ekonomistyrningsverket). | redovisning@slu.se
2020-01-16 | torsdag |  | Institutioner | Bokslutsspecar klara och nedladdade | Sista dag att spara ned upprättade bokslutsspecifikationer på den SLU-gemensamma arbetsplatsen för bokslut som heter "Ekonomiroller". Använd blanketten "bokslutsspec" som finns på ekonomiwebben. Tänk på att det av specifikationen tydligt ska framgå vad posten avser samt finnas bifogat underlag som styrker detta. Bokslutsspecen sparas ned både i pdf-format och excel-format. Läs mer i ekonomihandbokens avsnitt 12.5.1 om vilka konton som ska stämmas av. Meddela ekonomisystem@slu.se om du inte kommer in på arbetsplatsen. En e-guide finns om hur specifikationer sparas ned på arbetsplatsen. | redovisning@slu.se | Ekonomihandboken kap 12
E-guide bokslutsspecar
[6 empty] | ekonomisystem@slu.se | Arbetsplats bokslut
2020-01-16 | torsdag |  | Institutioner | Checklistan avprickad och nedladdad | Checklistan för månadsavstämningar ska vara avprickad, liksom ekonomihandbokens avsnitt 12.5 Avstämningar vid bokslut. Checklistan ska sparas ned på den SLU-gemensamma arbetsplatsen för bokslut under mappen "Checklistor". | redovisning@slu.se | Blanketter - avsnitt 9: Checklista för månadsavstämning
2020-01-17 | fredag |  | Ekonomiavd | Bokföring utlägg reseräkningar (löneskuld) | Ekonomiavdelningen bokför utlägg från reseräkningar (löneskuld). Bokföringen sker på sjuställigt kostnadsställe på särskilda projektnummer som inte behöver nollställas. Bokföringen reverseras i period 202001. | redovisning@slu.se
2020-01-17 | fredag |  | Ekonomiavd | Bokföring semesterlöneskuld | Semesterlöneskulden bokförs på centralt kostnadsställe för SLU. | redovisning@slu.se |  | Kolla datum med personal!
2020-01-17 | fredag |  | Ekonomiavd | SLU Holding | SLU Holding lämnar besked om preliminärt resultat för 2019.
2020-01-20 | måndag |  | Institutioner | Sista analysdag bokslut 2019 | Sista tillfälle att analysera institutionens utfall 2019. Kontakta ekonomiavdelningen omgående om periodiseringar eller annan bokföring verkar vara felaktig! | redovisning@slu.se
2020-01-22 | onsdag |  | Institutioner | Startdatum 2020: rekvisitioner, registrering och fakturering kontrakt | Startdatum 2020 för registrering av kontrakt, samt rekvisitioner och fakturering av kontrakt. | kontrakt@slu.se
2020-01-22 | onsdag |  | Institutioner | Startdatum 2020: internfakturering | Startdatum 2020 för internfakturering. Försäljningsordrar gjorda efter 14 december faktureras. | kundreskontra@slu.se
2020-01-22 | onsdag |  | Institutioner | Startdatum 2020: externfakturering | Startdatum 2020 för externfakturering. Försäljningsordrar gjorda efter 2 januari faktureras. | kundreskontra@slu.se
2020-01-22 | onsdag | 252:00 | Institutioner | Sista dag för ekavd att bokföra rättelser från inst i period 201912 | Sista dag som ekonomiavdelningen kommer att bokföra rättelser och korrigeringar avseende institutioner/fakulteter. Kontakta ekonomiavdelningen före kl 12 om ni upptäckt större felaktigheter som behöver korrigeras. | redovisning@slu.se
2020-01-23 | torsdag |  | Ekonomiavd | Koncerrapportering | Ekonomiavdelningen rapportera in SLUs slutliga utfall 2019 till det statliga koncernrapporteringssystemet. | redovisning@slu.se
2020-01-24 | fredag |  | Institutioner | Linsrapporter uppdaterade | Linsrapporter uppdaterade. | linssupport@slu.se | Lins-rapporter
2020-01-27 | måndag |  | Institutioner | Bokslutskommentarer institutioner | Sista dag för institutioner/motsv samt avdelningar/kanslier inom uadm att lämna bokslutskommentar. |  | Inloggning vpvb - bokslutskommentarer
2020-01-27 | måndag |  | Institutioner | Leveranser av verifikationsmaterial från institutionerna till centralarkivet denna vecka. | Verifikationsmaterial skickas till Ulls hus godsmottagning, Centralarkivet Ekonomi, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala. Skriv ”Centralarkivet uppackning” inom parantes på försändelsen. Se ekonomihandboken avsnitt 4.2 om arkivering av verifikationsmaterial och informationen om arkivering av inskannade kvitton och underlag till fakturor. Observera särskilt informationen om hur märkning av verifikationsboxarna ska se ut! | redovisning@slu.se | Ekonomihandboken kap 4
2020-01-31 | fredag |  | Projektekonomer | Projektrapporter uppdateras med IB-värden | IB-värden för kontraktsfordringar läses in av ekonomiavdelningen, och projektrapporter visar därmed korrekt saldo för "Att disponera". Innan IB-värdet för kontraktsfordringar är uppdaterat är uppgiften "Att disponera" vara missvisande i projektrapporterna. | ekonomisystem@slu.se | NY UPPGIFT 2019
2020-01-31 | fredag |  | Fakulteter | Bokslutskommentarer fakulteter/uadm | Sista dag för fakulteter och universitetsadministrationen totalt att lämna bokslutskommentar. |  | Inloggning vpvb - bokslutskommentarer
2020-01-31 | fredag |  | Ekonomiavd | Finansiell del av ÅR klar | Ekonomiavdelningen lämnar sammanställning för den finansiella delen av årsredovisningen till planeringsavdelningen enligt överenskommen tidplan. | redovisning@slu.se
2020-02-14 | fredag |  | Ekonomiavd | Särskild dokumentation till ESV | Särskild dokumentation ska vara lämnad till ESV. Den särskilda dokumentationen utgörs av förslaget till årsredovisning. | redovisning@slu.se
2020-02-20 | torsdag |  | Styrelsen | Beslut årsredovisning | Årsredovisningen 2019 fastställs av SLU:s styrelse. |  |  | Kolla datum!
2020-02-22 | lördag |  | Planavd | Årsredovisning till regeringen | Årsredovisningen 2019 ska vara lämnad till regeringen.